## groupe
ETU003265 | BAKOMALALA Fenitra Nomena Sarobidy
ETU003324 | RAMANANKORAISINA Harenkanto Mitia
ETU003350 | RANDRIANOMENA Harimalala Erika
ETU003371 | RAZAFIMANJATO Lanja Marie Carene

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Cartes | Index | Vue global de la carte | Affichage | ETU003265 | 15 | 15 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Cartes | Index | Vue global de la carte | Metier | ETU003265 | 15 | 15 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Cartes | Index | Vue global de la carte | Integration | ETU003265 | 20 | 20 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Cartes | Point-details | Information sur un point | Affichage | ETU003324 | 45 | 45 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Cartes | Point-details | Information sur un point | Metier | ETU003324 | 20 | 20 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Cartes | Point-details | Information sur un point | Integration | ETU003324 | 20 | 20 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Statistiques | Recapitulation | Tableau recapitulatif | Affichage | ETU003350 | 20 | 20 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Statistiques | Recapitulation | Tableau recapitulatif | Metier | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Statistiques | Recapitulation | Tableau recapitulatif | Integration | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Synchronisatioin | Sync | Bouton synchroniser (Manager) | Affichage | ETU003371 | 5 |  | 5 | 0%
11 | Backoffice | Synchronisatioin | Sync | Recuperation des signalements | Metier | ETU003371 | 40 | 45 | -5 | 112.5%
12 | Backoffice | Synchronisatioin | Sync | Recuperation des signalements | Integration | ETU003371 | 15 |  | 15 | 0%
13 | Backoffice | Synchronisatioin | Sync | Envoie de donnees | Metier | ETU003371 | 40 | 20 | 20 | 50%
14 | Backoffice | Synchronisatioin | Sync | Envoie de donnees | Integration | ETU003371 | 20 |  | 20 | 0%
15 | Backoffice | Gestion des infos | Signalements | Liste des signalements | Affichage | ETU003265 | 15 | 10 | 5 | 66.67%
16 | Backoffice | Gestion des infos | Signalements | Liste des signalements | Metier | ETU003265 | 15 |  | 15 | 0%
17 | Backoffice | Gestion des infos | Signalements | Liste des signalements | Integration | ETU003265 | 15 |  | 15 | 0%
18 | Backoffice | Gestion des infos | Info-update | Modification des infos | Affichage | ETU003324 | 15 |  | 15 | 0%
19 | Backoffice | Gestion des infos | Info-update | Modification des infos | Metier | ETU003324 | 15 |  | 15 | 0%
20 | Backoffice | Gestion des infos | Info-update | Modification des infos | Integration | ETU003324 | 15 |  | 15 | 0%
21 | Backoffice | Gestion des infos | Budget | Evaluation budgetaire | Affichage | ETU003350 | 20 |  | 20 | 0%
22 | Backoffice | Gestion des infos | Budget | Evaluation budgetaire | Metier | ETU003350 | 20 |  | 20 | 0%
23 | Backoffice | Gestion des infos | Budget | Evaluation budgetaire | Integration | ETU003350 | 20 |  | 20 | 0%
24 | Backoffice | Gestion des infos | Status-update | Modification des status | Affichage | ETU003371 | 15 |  | 15 | 0%
25 | Backoffice | Gestion des infos | Status-update | Modification des status | Metier | ETU003371 | 15 |  | 15 | 0%
26 | Backoffice | Gestion des infos | Status-update | Modification des status | Integration | ETU003371 | 15 |  | 15 | 0%
27 | Backoffice | Authentification | Login | Connexion-web | Affichage | ETU003265 | 10 | 10 | 0 | 100%
28 | Backoffice | Authentification | Login | connexion-web | Metier | ETU003265 | 15 | 15 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Authentification | Login | Connexion-web | Integration | ETU003265 | 15 | 15 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Authentification | Inscription | Inscription-web | Affichage | ETU003324 | 10 | 10 | 0 | 100%
31 | Backoffice | Authentification | Inscription | Inscription-web | Metier | ETU003324 | 15 | 15 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Authentification | Inscription | Inscription-web | Integration | ETU003324 | 15 | 15 | 0 | 100%
33 | Backoffice | web | Users-list | listeUser | affichage | ETU003350 | 10 |  | 10 | 0%
34 | Backoffice | web | Users-list | listeUser | Metier | ETU003350 | 15 |  | 15 | 0%
35 | Backoffice | web | Users-list | listeUser | Integration | ETU003350 | 15 |  | 15 | 0%
36 | Backoffice | web | Users-update | Modificationn Info Users | affichage | ETU003371 | 10 |  | 10 | 0%
37 | Backoffice | web | Users-update | Modifictaion Info Users | Metier | ETU003371 | 20 |  | 20 | 0%
38 | Backoffice | web | Users-update | Modification Info Users | Integration | ETU003371 | 20 |  | 20 | 0%
39 | Backoffice | web |  | definir le duree de sessions par manager | affichage | ETU003265 | 15 |  | 15 | 0%
40 | Backoffice | web |  | definir le duree de sessions par manager | Metier | ETU003265 | 20 |  | 20 | 0%
41 | Backoffice | web |  | definir le duree de sessions par manager | integration | ETU003265 | 12 |  | 12 | 0%
42 | Backoffice | Authentification | Alerte | alerte-pop | affichage | ETU003324 | 15 |  | 15 | 0%
43 | Backoffice | Authentification | Alerte | alerte-pop | metier | ETU003324 | 20 |  | 20 | 0%
44 | Backoffice | Authentification | Alerte | alerte-pop | integration | ETU003324 | 20 |  | 20 | 0%
45 | Backoffice | web |  | definir le limite de nombre par le manager | affichage | ETU003350 | 10 |  | 10 | 0%
46 | Backoffice | web |  | definir le limite de nombre par le manager | Metier | ETU003350 | 15 |  | 15 | 0%
47 | Backoffice | web |  | definir le limite de nombre par le manager | integration | ETU003350 | 15 |  | 15 | 0%
48 | Backoffice | Authentification |  | blocage | Metier | ETU003371 | 30 |  | 30 | 0%
49 | Backoffice | Authentification |  | blocage | integration | ETU003371 | 20 |  | 20 | 0%
50 | Backoffice | web | Users-bloque | liste des utilisateurs bloque | affichage | ETU003265 | 15 |  | 15 | 0%
51 | Backoffice | web | Users-bloque | liste des utilisateurs bloque | Metier | ETU003265 | 15 |  | 15 | 0%
52 | Backoffice | web | Users-bloque | liste des utilisateurs bloqueintegration |  | ETU003265 | 15 |  | 15 | 0%
53 | Backoffice | web | Deblocage | deblocage des utilisateurs | affichage | ETU003324 | 10 |  | 10 | 0%
54 | Backoffice | web | Deblocage | deblocage des utilisateurs | Metier | ETU003324 | 20 |  | 20 | 0%
55 | Backoffice | web | Deblocage | deblocage des utilisateurs | integration | ETU003324 | 15 |  | 15 | 0%
56 | Backoffice | web | Doc | documentation api via swagger | affichage | ETU003350 | 20 |  | 20 | 0%
57 | Backoffice | web | Doc | documentation api via swagger | metier | ETU003350 | 30 |  | 30 | 0%
58 | Backoffice | web | Doc | documentation api via swagger | integration | ETU003350 | 20 |  | 20 | 0%
59 | Backoffice | Cartes |  | Création image Docker serveur de carte offline | Intégration | ETU003371 | 25 | 30 | -5 | 120%
60 | Backoffice | Cartes |  | Téléchargement données cartographiques Antananarivo | Métier | ETU003371 | 25 | 35 | -10 | 140%
61 | Backoffice | Cartes |  | Intégration données cartographiques dans le serveur | Intégration | ETU003371 | 15 | 20 | -5 | 133.3%
62 | Backoffice | Cartes |  | Exposition du serveur cartographique (ports) | Intégration | ETU003371 | 10 | 10 | 0 | 100%
63 | Backoffice | Cartes |  | Mise en place de l'interface cartographique Leaflet | Affichage | ETU003265 | 15 | 15 | 0 | 100%
64 | Backoffice | Cartes |  | Configuration Leaflet en mode offline | Intégration | ETU003265 | 30 | 30 | 0 | 100%
65 | Backoffice | Cartes |  | Limitation de la carte à Antananarivo | Métier | ETU003265 | 10 | 10 | 0 | 100%
66 | Backoffice | Cartes | Carte | Affichage carte offline via Leaflet | Affichage | ETU003324 | 10 | 10 | 0 | 100%
67 | Backoffice | Cartes | Carte | Gestion de la navigation (zoom et déplacement) de la carte | Métier | ETU003324 | 15 | 15 | 0 | 100%
68 | Frontoffice | Authentification | Login | ecran de connexion | Affichage | ETU003350 | 20 | 20 | 0 | 100%
69 | Frontoffice | Setup |  | Connexion avec FirebaseIntégration |  | ETU003350 | 30 | 40 | -10 | 133.3%
70 | Frontoffice | Authentification |  | Gestion session mobile | Métier | ETU003350 | 15 |  | 15 | 0%
71 | Frontoffice | Authentification | Login-error | Gestion erreurs authentification connexion | Métier | ETU003350 | 10 | 10 | 0 | 100%
72 | Frontoffice | Carte | Carte | Initialisation de leaflet | Affichage | ETU003265 | 20 |  | 20 | 0%
73 | Frontoffice | Carte | Carte | Chargement carte en ligneIntégration |  | ETU003265 | 40 | 40 | 0 | 100%
74 | Frontoffice | Carte | signalement | Location utilisateur pour un signalement | Métier | ETU003265 | 30 | 20 | 10 | 66.67%
75 | Frontoffice | Signalement | signalement | Ajout signalement sur carte | Affichage | ETU003324 | 40 | 30 | 10 | 75%
76 | Frontoffice | Signalement | signalement | Envoir signalement Firebase | Intégration | ETU003324 | 45 | 45 | 0 | 100%
77 | Frontoffice | Signalement | form | Validation formulaire | Métier | ETU003324 | 10 |  | 10 | 0%
78 | Frontoffice | Signalement | Signalement-liste | Liste signalements | Affichage | ETU003350 | 10 |  | 10 | 0%
79 | Frontoffice | Signalement | Signalement-liste | Filtre signalements | Métier | ETU003265 | 15 |  | 15 | 0%
80 | Frontoffice | Synchronisation | Sync | Mode online | Intégration | ETU003324 | 20 |  | 20 | 0%
81 | Frontoffice | Synchronisation | Sync | Gestion perte réseau | Métier | ETU003371 | 20 |  | 20 | 0%
82 | Frontoffice | Synchronisation | Sync | Tableau recapitulatuf | Affichage | ETU003371 | 15 |  | 15 | 0%
83 | Frontoffice | Synchronisation | Sync | Statistique | Métier | ETU003371 | 20 |  | 20 | 0%
84 | ackoffice | Setup |  | Installation Node / npm | Métier | ETU003265 | 10 | 10 | 0 | 100%
85 | ackoffice | Setup |  | Installation Node / npm | Métier | ETU003324 | 10 | 10 | 0 | 100%
86 | ackoffice | Setup |  | Installation Node / npm | Métier | ETU003350 | 10 | 10 | 0 | 100%
87 | ackoffice | Setup |  | Installation Node / npm | Métier | ETU003371 | 10 | 10 | 0 | 100%
88 | Backoffice | Setup |  | Configuration React | Métier | ETU003265 | 15 | 15 | 0 | 100%
89 | Frontoffice | Setup |  | Configuration Vue | Métier | ETU003324 | 15 | 15 | 0 | 100%
90 | Global |  |  | Configuration Firebase | Intégration | ETU003265 | 20 | 20 | 0 | 100%

## recap
Données
Qui | Somme - Estimation | Somme - Temps passé | Somme - Reste à faire
ETU003265 | 377 | 170 | 207
ETU003324 | 370 | 90 | 280
ETU003350 | 375 | 140 | 235
ETU003371 | 360 | 103 | 257
Total Résultat | 1482 | 503 | 979

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1627 | 810 | 817 | 33.14% | 0%
|  | 13.6167 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 15 | 15
2 | 15 | 15
3 | 20 | 20
4 | 45 |  | 45
5 | 20 |  | 20
6 | 20 |  | 20
7 | 40 | 20 | 20
8 | 15 | 15
9 | 15 | 15
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 10 | 10
28 | 15 | 15
29 | 15 | 15
30 | 10 | 10
31 | 15 | 15
32 | 15 | 15
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
53 | 0
54 | 0
55 | 0
56 | 0
57 | 0
58 | 0
59 | 30 | 10 | 20
60 | 35 | 10 | 25
61 | 20 | 20
62 | 10 | 10
63 | 15 | 15
64 | 30 | 30
65 | 10 | 10
66 | 10 | 10
67 | 15 | 15
68 | 20 | 20
69 | 30 | 10 | 20
70 | 0
71 | 10 | 10
72 | 0
73 | 0
74 | 0
75 | 0
76 | 0
77 | 0
78 | 0
79 | 0
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 0
84 | 10 | 10
85 | 15 | 15
86 | 15 | 15
87 | 20 | 20
88 | 15 |  | 15
89 | 15 |  | 15
90 | 20 |  | 20